### Consultoría Para el Pre diseño del Congreso Internacional de Agricultura en Ambiente Controlado (CIAAC) y el Desarrollo de Protocolo de Calidad Total de Alimentos – Panamá

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA

| Solicitud | Consultoría para Pre diseño del Congreso Internacional y protocolo de Calidad Total |
| --- | --- |
| Alcance: | Nacional |
| Fecha de inicio: | 10 de marzo de 2026 |
| Fecha de término: | 10 de mayo de 2026 |
| Honorarios | Según escala técnica y experiencia |

1) Antecedentes y justificación

Desde el año 2015 los integrantes del actual CIPAC AIP junto con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Agricultura en Ambiente Controlado (FUNDAAC) e instituciones aliadas como SENACYT, Universidad de Panamá, MIDA, CAF, IICA entro otros, han venido desarrollando congresos internacionales en ambiente controlado en 2015, 2017, 2019 y 2022. Durante estos años en particular en Panamá se vienen desarrollando iniciativas de fomento y desarrollo del uso de tecnologías modernas a cielo abierto, invernaderos y Agricultura Vertical y Horizontal Indoor.

Por su parte, el CIPAC AIP se consolida desde el año 2022 y se constituye formalmente en ese año. Desde esta última fecha el Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC AIP) desarrolla sistemas avanzados de producción de alimentos en agricultura vertical, invernaderos y otros esquemas tecnificados, integrando investigación aplicada, producción, control de calidad, trazabilidad y comunicación técnica al consumidor.

2) Propósito de la Consultoría

En este contexto, CIPAC AIP se ha propuesto desarrollar el 5° Congreso Internacional de Agricultura en Ambiente Controlado 2026 CIAAC (ICCEA, por sus siglas en inglés) y desarrollar un instrumento técnico que incluye: un protocolo de análisis de calidad total (nutrición, inocuidad y sanidad), fichas técnicas de producto y un sistema estandarizado de trazabilidad mediante código QR.

Para consolidar estos dos componentes: el pre diseño del Programa del 5° CIAAC y el Protocolo de Calidad Total, se requiere de una consultoría que integre ambos instrumentos en el corto plazo bajo un solo marco metodológico coherente.

En cuanto al Congreso Internacional de Agricultura en Ambiente Controlado (CIAAC) se proyecta como un encuentro técnico–comercial en Panamá, orientado a impulsar la Agricultura en Ambiente Controlado (AAC) en Panamá y en la región Latinoamérica y el Caribe (LAC), con énfasis en fincas verticales e invernaderos tecnificados, conectando productores, agroindustria, compradores, proveedores de tecnología, inversionistas, academia e instituciones. El congreso se concibe con alcance Panamá + Latinoamérica (estimación operativa: 20% Panamá / 80% región) e incluirá una expo de escala manejable (aprox. 50 booths) para asegurar foco técnico, calidad de asistentes y alto valor de networking.

Dado el carácter especializado del CIAAC, el éxito del evento requerirá del diseño preliminar del programa y sus participantes centrado en las capacidades organizativas de CIPAC AIP y complementado con la contratación  de un experto que, en conjunto no solo ejecute la planificación y logística, sino que domine la dinámica de eventos técnicos en AAC: curaduría de contenidos, coordinación de speakers, integración de expo relevante (clima, riego/fertirriego, LEDs, HVAC, automatización, sensores, empaques, inocuidad) y articulación con aliados institucionales y sector privado. Por ello, el prediseño del programa y sus participantes, entre otros componentes, permitirá ir definiendo la planificación integral y una organización coordinada por CIPAC AIP.

## De otra parte, se requerirá de la definición y desarrollo del protocolo de análisis de calidad total en Agricultura en Ambiente Controlado que desarrolla CIPAC AIP. Se trata de un proceso sucesivo de diseño que podrá ser, inicialmente validado en el CIAAC para ser posteriormente aplicado a los productos que desarrolla CIPAC AIP.

## 3) Objetivos y entregables de la consultoría

2.1 Desarrollar el Prediseño del Congreso y su Programa ICCEA a través de la elaboración de tres entregables claramente definidos y orientados a asegurar que el ICCEA nazca con un diseño sólido, comercialmente viable y técnicamente relevante para la Agricultura en Ambiente Controlado (CEA).

Entregables:

    - Prediseño del Congreso integralmente concebido que incluya objetivos, componentes, participantes, línea de tiempo, calendario, presupuesto tentativo, ingresos y patrocinios, así como indicadores de desempeño y criterios de evaluación específicamente alineados a un congreso de fincas verticales e invernaderos tecnificados, de forma reducir riesgos de ejecución.

    - En segundo lugar, Pre diseñar el Programa técnico, académico, inversionista, exhibición comercial y de acompañamiento, con la finalidad de establecer la base de operación durante el proceso de organización, promoción e implementación. Esto incluye pre listas de participantes (oradores, panelistas, presentadores, compradores, comercializadores, oferentes de tecnologías y servicios, inversionistas, financiadores, entre otros).

    - En tercer lugar, desarrollo de bocetos de promoción del ICCEA para iniciar campaña de promoción de patrocinios ante instituciones públicas y privadas, y organismos nacionales e internacionales de financiamiento y cooperación internacional.

  - Diseñar e integrar un marco metodológico de calidad total para productos alimentarios de CIPAC AIP, que articule análisis de laboratorio, interpretación nutricional, inocuidad, etiquetado técnico y trazabilidad QR, garantizando coherencia científica, normativa y comunicacional. Esto se desarrollará a través de cuatro entregables:

Entregables:

    - Definir y validar variables de análisis de calidad nutricional, químicas, microbiológica, inocuidad y sanidad para alimentos producidos en ambiente controlado;

    - Establecer criterios técnicos de interpretación de resultados analíticos con enfoque comparativo entre sistemas productivos con criterios comparativos entre agricultura vertical, invernadero y sistemas tradicionales.

    - Integrar dichos criterios en fichas técnicas, etiquetas y contenidos del landing QR institucional;

    - Armonizar los mensajes técnicos utilizados por CIPAC AIP con principios de comunicación prudente al consumidor;

4. Perfil del consultor/a

- Amplios conocimientos en temas de Agricultura en Ambiente Controlado (invernaderos y Agricultura Vertical) y Calidad Total y Trazabilidad.

- Basta experiencia en el desarrollo de eventos internacionales y nacionales sobre Agricultura en Ambiente Controlado y Calidad Total.

## 5) Disponibilidad inmediata

- Duración: Consultoría corta (hasta 2 meses).

- Modalidad: Servicios profesionales.

- Dedicación: Parcial.

- Lugar: Coordinación con CIPAC AIP.

6. Coordinación y supervisión

La consultoría será coordinada por la Dirección Técnica/Científica de CIPAC AIP, y con interacción directa con las áreas de investigación, producción, calidad y comunicación institucional.

7. Confidencialidad y propiedad

Toda la información generada será propiedad de CIPAC AIP. El/la consultor/a mantendrá confidencialidad total sobre datos técnicos y estratégicos.

8. Documentación Requerida

- Propuesta técnica económica

- Hoja de vida actualizada

Someter su propuesta y CV hasta el 10 de marzo de 2026 hasta las 5 p.m. hora de Panamá al siguiente correo: iferran@cipac.org.pa