TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría de actualización de Alianzas Universitarias Internacionales

y Vinculación de Investigadores Internacionales Especializados

Líneas de Investigación Prioritarias – Productos 1 al 6

# FICHA DE CONTRATACIÓN

| Tipo de solicitud | Servicios profesionales de consultoría |
| --- | --- |
| Institución contratante | Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado AIP (CIPAC AIP) |
| Modalidad | Contratación abierta por mérito |
| Alcance | Nacional |
| Período de convocatoria | 26 de junio de 2026 al 3 de julio de 2026 |
| Período de consultoría | 3 de julio al 28 de agosto de 2026 |
| Duración total | 60 días (aproximadamente 2 meses) |
| Lugar de ejecución | Ciudad de Panamá, República de Panamá (con gestiones remotas e internacionales) |
| Supervisión directa | Director de CIPAC AIP |

# 1. ANTECEDENTES

El Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC AIP) se establece en 2022 con el objetivo de crear un centro de excelencia dedicado a la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas en agricultura en ambiente controlado: finca vertical, invernaderos de alta tecnología y producción avanzada en campo abierto.

En mayo de 2015, esta iniciativa tomó fuerza durante una reunión clave con el gobierno panameño a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), así como con organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y FUNDAAC. El objetivo central fue impulsar este proyecto en Panamá con una visión de impacto nacional y regional para toda América Latina.

El CIPAC AIP se implementa bajo el Contrato de Préstamo No. CFA012206, suscrito entre CAF y la República de Panamá, siendo SENACYT el Organismo Ejecutor. Mediante Convenio de Cooperación entre SENACYT y CIPAC AIP, este último actúa como Unidad Externa Implementadora del Proyecto.

El Proyecto CIPAC AIP contempla cuatro componentes principales:

- Investigación y Capacitación

- Construcción y Equipamiento

- Producción y Comercialización

- Fortalecimiento Institucional

En el marco del componente de Investigación y Capacitación, el CIPAC AIP tiene como meta desarrollar 10 líneas de investigación científica aplicada en coordinación con universidades y centros especializados nacionales e internacionales. Los objetivos institucionales más relevantes para esta consultoría son:

- Desarrollar 10 líneas de investigación científica aplicada en ambiente controlado.

- Diseñar y poner en marcha al menos 10 programas y 19 instrumentos de formación y transferencia tecnológica.

- Establecer al menos 6 alianzas con universidades y centros especializados de investigación local e internacional.

- Fortalecer capacidades técnicas nacionales mediante el vínculo con investigadores internacionales de alto nivel.

En alianza con centros nacionales e internacionales de excelencia científica, el CIPAC AIP busca desarrollar sistemas avanzados de producción indoor, generar conocimiento científico transferible, promover innovación tecnológica tropical y desarrollar propiedad intelectual aplicable al sector agroalimentario.

# 2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Contratar los servicios de un(a) consultor(a) especializado(a) para actualizar los preacuerdos de alianzas con universidades internacionales de primer nivel, así como para identificar, contactar y vincular a investigadores internacionales de estas universidades que tutorarán a investigadore(a)s panameño(a)s que liderarán seis (6) líneas de investigación prioritarias del CIPAC AIP, garantizando la sostenibilidad técnica del programa y la formación de capacidades científicas en Panamá.

## 2.1 Objetivos Específicos

- Elaborar un diagnóstico de universidades y centros de investigación internacionales con capacidad y disposición para establecer alianzas con el CIPAC AIP en las seis líneas de investigación seleccionadas.

- Definir, conjuntamente con el Director de CIPAC AIP, la estrategia de negociación para cada universidad o investigador, determinando si la alianza se negocia directamente con la institución universitaria o individualmente con el investigador.

- Actualizar o formalizar acuerdos de cooperación con las universidades o investigadores seleccionados, definiendo alcances, responsabilidades y compromisos mutuos.

- Diseñar el modelo de acompañamiento científico a las investigaciones y a la capacitación para cada línea de investigación, especificando: número y cantidad de días de visitas presenciales a Panamá, número de sesiones vía webinar y presenciales en Panamá, y número de visitas del (la) investigador(a) panameño(a) a la universidad o centro de investigación del investigador internacional.

- Definir la secuencia y orden lógico de cada etapa del proceso de establecimiento de los acuerdos, desde el primer contacto hasta la firma del acuerdo y el inicio de actividades.

- Elaborar un cronograma de ejecución para la implementación de las alianzas durante el período de la consultoría.

# 3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN – PRODUCTOS PRIORITARIOS

La presente consultoría abarcará las siguientes seis (6) líneas de investigación aplicada, consideradas como los Productos 1 al 6 del programa de investigación del CIPAC AIP:

| N° | Línea de Investigación | Sistemas de Producción / Enfoque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frutos Rojos (Fresas, arándanos) | Finca vertical / Agricultura Indoor |
| 2 | Pasturas Hidropónicas y Nutrición Funcional Animal | Sistemas Indoor y campo abierto |
| 3 | Pitahaya | Cielo abierto, invernadero y agricultura indoor |
| 4 | Fitopatología Espacial y Biotecnología Aplicada a TR4 | Investigación avanzada en patología vegetal |
| 5 | Hongos Alimenticios, Medicinales e Industriales | Sistemas de Investigación Aplicada bajo Condiciones Controladas |
| 6 | Biotecnología de Algas y Sistemas Productivos Controlados | Sistemas de producción controlada y biotecnología |

# 4. ALCANCE DEL SERVICIO

El(la) consultor(a) deberá desarrollar las siguientes actividades, organizadas en fases secuenciales:

- Identificar y priorizar universidades y centros de investigación internacionales con fortaleza científica en cada una de las seis líneas de investigación.

- Evaluar la existencia de acuerdos previos o contactos establecidos entre el CIPAC AIP y dichas instituciones.

- Levantar un inventario de investigadores internacionales de alto nivel vinculados a cada línea temática, incluyendo sus instituciones, investigaciones y disponibilidad para colaborar.

- Determinar, por cada línea, si la estrategia más efectiva es acordar directamente con la universidad (acuerdo institucional) o con el investigador de manera individual (acuerdo personal).

- Revisar y actualizar los acuerdos iniciales existentes con universidades que ya tengan relación con el CIPAC AIP, ajustando los alcances a las seis líneas prioritarias en un borrador.

- Desarrollar el proceso de acuerdos con cada institución o investigador identificado,.

- Establecer los términos de colaboración: tipo de alianza, compromisos mutuos, entregables, propiedad intelectual, y condiciones de la capacitación.

- Consolidar todos los resultados en un Plan Maestro de Alianzas y Capacitación, con cronograma detallado.

- Revisar el plan conjuntamente con el equipo técnico y directivo del CIPAC AIP y realizar los ajustes correspondientes.

- Entregar todos los documentos formalizados: acuerdos borrador, modelos de capacitación por línea y cronograma de implementación.

Para cada una de las seis líneas de investigación, el consultor deberá definir y documentar el modelo de acompañamiento a la investigación y capacitación, incluyendo obligatoriamente los siguientes parámetros:

| Parámetro del Modelo de Capacitación | Descripción / Preguntas a responder |
| --- | --- |
| Modalidad de acompañamiento a la investigación y capacitación | ¿Cómo se estructurará la transferencia del conocimiento: seminarios, talleres prácticos, mentoría continua, visitas técnicas? |
| Visitas presenciales del Tutor investigador a Panamá | ¿Cuántos viajes realizará el investigador internacional a Panamá? ¿Con qué frecuencia y con qué objetivo específico en cada visita? |
| Sesiones vía Webinar y Presencial | ¿Cuántas sesiones virtuales y presenciales se realizarán? ¿Con qué periodicidad y sobre qué contenidos temáticos? |
| Visitas del investigador(a) panameño(a) al exterior | ¿Cuántos viajes realizará el (la) investigador(a) panameño a la universidad o centro del investigador internacional para observar investigaciones en vivo, comparar y capacitarse? |
| Secuencia y orden de las etapas | ¿Cuál es el orden lógico de las actividades de capacitación a lo largo del período del programa? |

# 5. ORDEN LÓGICO DEL PROCESO – PASOS DE LA CONSULTORÍA

El consultor(a) deberá proponer la secuencia de pasos que deberá seguir. El orden es fundamental para garantizar que cada etapa construya sobre la anterior.

# 6. CRONOGRAMA GENERAL

# Deberá establecerse el calendario general de las actividades.

# 7. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR(A)

## 7.1 Experiencia General

- Mínimo 5 años de experiencia en investigación agrícola aplicada, gestión de alianzas universitarias o programas de transferencia tecnológica.

- Experiencia demostrable en negociación y gestión de acuerdos de cooperación internacionales (MOUs, convenios, contratos de servicios).

- Conocimiento de la estructura y procesos de vinculación de las principales universidades internacionales en las áreas temáticas requeridas.

## 7.2 Experiencia Específica

- Experiencia comprobada en al menos tres (3) de las seis (6) líneas de investigación prioritarias de esta consultoría.

- Red de contactos establecida con investigadores y/o universidades internacionales de primer nivel en agricultura en ambiente controlado.

- Experiencia en diseño de programas de capacitación técnica y transferencia de conocimiento científico.

## 7.3 Otros Requisitos

- Dominio fluido del idioma español. Inglés avanzado es obligatorio.

- Capacidad para trabajar de manera remota con gestiones internacionales y disponibilidad para eventual movilización a Panamá.

- Conocimiento de la estructura del sistema de ciencia e innovación de Panamá es una ventaja.

# 8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los(as) interesados(as) deberán presentar una propuesta técnica y económica que incluya:

## Propuesta Técnica y Económica

- Propuesta de consultoría.

- Descripción de la metodología propuesta para cada una de las actividades de la consultoría.

- Descripción de la red de contactos existente con universidades e investigadores relevantes para las 6 líneas de investigación.

- Alcance del servicio

- Orden lógico del proceso

- Cronograma general

- Honorarios totales de la consultoría (incluyendo todas las fases y entregables).

## Envío de la Propuesta

Las propuestas técnico-económica deberá ser enviadas al correo institucional de CIPAC AIP indicado en la convocatoria: Actualización de Alianzas. La fecha última es el 3 de julio de 2026 a las 5:00 p.m. (hora de Panamá). Las propuestas recibidas fuera del plazo establecido no serán consideradas.

info@cipac.org.pa